EAP/WBS

A Estrutura Analítica do Projeto apresenta as principais etapas para execução do projeto.

Planejamento

Definição do tema

Definição dos objetivos

Levantamento das fontes de dados

Coleta de Dados

Busca de boletins epidemiológicos

Organização das informações coletadas

Seleção dos dados relevantes

Análise dos Dados

Identificação de padrões epidemiológicos

Definição dos indicadores (KPIs)

Interpretação das informações

Documentação

Elaboração do relatório

Organização dos arquivos

Atualização do repositório GitHub

Finalização

Revisão do projeto

Preparação da entrega final

Cronograma

O cronograma abaixo apresenta a distribuição inicial das atividades do projeto ao longo das semanas.

| Semana | Atividade |
| --- | --- |
| 1 | Definição do tema e objetivos |
| 2 | Busca e organização das fontes |
| 3 | Análise dos dados e KPIs |
| 4 | Finalização da documentação |

Matriz de Risco

A matriz de riscos identifica possíveis problemas que podem dificultar o desenvolvimento do projeto e suas respectivas ações de mitigação.

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Dados incompletos | Buscar fontes alternativas |
| Dificuldade no acesso aos dados | Utilizar boletins públicos |
| Atraso no cronograma | Divisão das tarefas |
| Erros na interpretação dos dados | Revisão das informações |
| Problemas no GitHub | Backup dos arquivos |

Link do github

keijikog2603/projeto-extensionista-academico: Trabalho acadêmico voltado à análise epidemiológica de acidentes com escorpião-amarelo na região Sudeste do Brasil utilizando dados públicos.